Утверждаю

Директор МБУК «МКЦ г. Рязани»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колчаев В.В.

26.10.2020г.

План проведения оценки коррупционных рисков

при осуществлении закупок в МБУК «МКЦ г. Рязани»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование мероприятия | ожидаемый результат  (итоговый результат) | срок исполнения |
| 1 | Подготовительный этап  (назначение лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, подготовка необходимых документов) | приказ | до 26.10.2020г. |
| 2 | Определение круга лиц, участвующих в закупках, перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | перечень должностей | до 06.11.2020г. |
| 3 | Идентификация коррупционных рисков |  | до 10.11.2020г. |
| 3 | Анализ коррупционных рисков | проект реестра (карты) коррупционных рисков | до 13.11.2020г. |
| 4 | Разработка мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,  возникающих при осуществлении закупок | План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,  возникающих при осуществлении закупок | до 17.11.2020г. |
| 5 | Утверждение результатов оценки коррупционных рисков | утверждение реестра (карты) коррупционных рисков | до 20.11.2020г. |
| 6 | Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков | доклад о результатах монторинга | 1 раз в полгода |